## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Auth | 2023-12-01 | 2023-12-16 | 100% | Thịnh | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 100% | Thịnh
Logo | 2023-12-02 | 2023-07-20 | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Dev A
Navbar | 2023-12-03 | 2023-07-21 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Dev A
Submenu | 2023-12-04 | 2023-07-22 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Dev A
Search form | 2023-12-05 | 2023-07-23 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Dev A
Login popup | 2023-12-06 | 2023-07-24 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Dev A
Binh Luan | 2023-12-01 | 2023-12-16 | 100% | Thịnh | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 100% | Thịnh
Dat Phong | 2023-12-01 | 2023-12-16 | 100% | Thịnh | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 100% | Thịnh
Nguoi Dung | 2023-12-01 | 2023-12-16 | 100% | Thịnh | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 100% | Thịnh
Phong | 2023-12-01 | 2023-12-16 | 100% | Châu | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 100% | Châu
Vi Tri | 2023-12-01 | 2023-12-16 | 100% | Châu | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 100% | Châu
Another Tasks | 2023-12-01 | 2023-12-16 | 100% | Châu | 2023-12-17 | 2023-12-17 | 100% | Châu